## Slide 1: Estimativa de tempo em projetos
Prof. Adriano Pessini, Msc
adriano.pessini@ifc.edu.br

## Slide 2
Tipos de métricas
Use case points (UCP)
Atividade
Agenda

## Slide 3
Contagem de Linhas de Código Fonte (LOCs)
Análise de Pontos por Função (APF)
Análise por Pontos de Casos de Uso (UCP)
Outras Técnicas?
Tipos de métricas

## Slide 4
Foi proposto em 1993 por Gustav Karner;
Baseado na Análise por Pontos de Função;
Estima o tamanho de um sistema de acordo com:
o modo como os usuários o utilizarão o software;
a complexidade de ações para cada tipo de usuário;
a análise em alto nível dos passos necessários para a realização de cada tarefa.
Pontos por caso de uso

## Slide 5
Permite estimar o tamanho de um sistema na fase de levantamento dos casos de uso.
Usa os próprios documentos gerados na fase de análise.
Pontos por caso de uso

## Slide 6
Passo 1: Cálculo do UAW (Unadjusted Actor Weight)
Passo 2: Cálculo do UUCW (Unadjusted Use Case Weight)
Passo 3: Cálculo do UUCP (Unadjusted Use Case Points)
Passo 4: Cálculo do Tfactor
Passo 5: Cálculo do TCF (Technical Complexity Factor)
Passo 6: Cálculo do Efactor
Passo 7: Cálculo do ECF (Environmental Complexity Factor)
Passo 8: Cálculo dos UCP (Use Case Points)
Passo 9: Cálculo do tempo de trabalho estimado
Etapas de aplicação

## Slide 7
Contar a quantidade de atores de cada tipo.
Passo 1: Cálculo do UAW (Unadjusted Actor Weight)
Tipo | Peso | Descrição
Simples | 1 | Outro sistema acessado por meio de uma API de programação.
Médio | 2 | Outro sistema acessado por meio de uma rede.
Complexo | 3 | Usuário interagindo por meio de uma interface gráfica.
Complexidade dos atores:

## Slide 8
Passo 1: Cálculo do UAW (Unadjusted Actor Weight)
Tipo | Peso | Número de atores | Resultado
Simples | 1 | 2 | 2
Média | 2 | 2 | 4
Complexo | 3 | 2 | 6
Total UAW |  |  | 12
Cálculo do UAW:
Contar a quantidade de atores de cada tipo.
UAW=12

## Slide 9
Contar a quantidade de casos de uso de cada tipo.
Passo 2: Cálculo do UUCW (Unadjusted Use Case Weight)
Tipo | Peso | Descrição
Simples | 5 | Tem até 3 transações, incluindo os passos alternativos, e envolve menos de 5 entidades.
Médio | 10 | Tem de 4 a 7 transações, incluindo os passos alternativos, e envolve de 5 a 10 entidades.
Complexo | 15 | Tem acima de 7 transações, incluindo os passos alternativos, e envolve pelo menos de 10 entidades.
Complexidade dos casos de uso:

## Slide 10
Contar a quantidade de casos de uso de cada tipo.
Passo 2: Cálculo do UUCW (Unadjusted Use Case Weight)
Tipo | Peso | Número de atores | Resultado
Simples | 5 | 0 | 0
Média | 10 | 10 | 100
Complexo | 15 | 10 | 150
Total UUCW |  |  | 250
Complexidade dos casos de uso:
UAW=12, UUCW=250

## Slide 11
Aplicar a fórmula:
UUCP = UAW + UUCW
De acordo com os valores já calculados:
UUCP = 12 + 250 = 262
Passo 3: Cálculo do UUCP (Unadjusted Use Case Points)
UAW=12, UUCW=250, UUCP=262

## Slide 12
O ajuste é constituído de duas partes:
Cálculo de fatores técnicos (Tfactor):
  Abrangência dos requisitos funcionais do sistema.
Cálculo de fatores de ambiente (Efactor):
  Abrangência dos requisitos não-funcionais associados ao processo de desenvolvimento.
Cálculo dos fatores de ajustes:
UAW=12, UUCW=250, UUCP=262

## Slide 13
Atribuir um valor de influência entre 0 e 5 para cada um dos requisitos mostrados na tabela:
Passo 4: Cálculo do Tfactor
UAW=12, UUCW=250, UUCP=262
Fator | Requisito | Peso
T1 | Sistema distribuído | 2
T2 | Tempo de resposta | 2
T3 | Eficiência | 1
T4 | Processamento complexo | 1
T5 | Código reusável | 1
T6 | Facilidade de instalação | 0,5
T7 | Facilidade de uso | 0,5
T8 | Portabilidade | 2
T9 | Facilidade de mudança | 1
T10 | Concorrência | 1
T11 | Recursos de segurança | 1
T12 | Acessível por terceiros | 1
T13 | Treinamento especial | 1
0 3 5
Menor maior
impacto impacto

## Slide 14
Passo 4: Cálculo do Tfactor
UAW=12, UUCW=250, UUCP=262
Fator | Requisito | Peso | Influência | Resultado
T1 | Sistema distribuído | 2 | 0 | 0
T2 | Tempo de resposta | 2 | 1 | 2
T3 | Eficiência | 1 | 3 | 3
T4 | Processamento complexo | 1 | 2 | 2
T5 | Código reusável | 1 | 3 | 3
T6 | Facilidade de instalação | 0,5 | 0 | 0
T7 | Facilidade de uso | 0,5 | 5 | 2,5
T8 | Portabilidade | 2 | 0 | 0
T9 | Facilidade de mudança | 1 | 2 | 2
T10 | Concorrência | 1 | 2 | 2
T11 | Recursos de segurança | 1 | 2 | 2
T12 | Acessível por terceiros | 1 | 0 | 0
T13 | Treinamento especial | 1 | 0 | 0
Total Tfactor |  |  |  | 18,5

## Slide 15
Aplicar a fórmula:
TCF = 0,6 + (0,01  Tfactor)
De acordo com os valores já calculados:
TCF = 0,6 + (0,01  18,5) = 0,785
Passo 5: Cálculo do TCF (Technical Complexity Factor)
UAW=12, UUCW=250, UUCP=262, Tfactor=18,5, TCF=0,785

## Slide 16
Passo 6: Cálculo do Efactor
Fator | Requisito | Peso | Influência | Resultado
E1 | Familiaridade com RUP ou outro processo formal | 1,5 | 4 | 6
E2 | Experiência com a aplicação em desenvolvimento | 0,5 | 2 | 1
E3 | Experiência em Orientação a Objetos | 1 | 3 | 3
E4 | Presença de analista experiente | 0,5 | 2 | 1
E5 | Motivação | 1 | 3 | 3
E6 | Requisitos estáveis | 2 | 0 | 0
E7 | Desenvolvedores em meio-expediente | -1 | 0 | 0
E8 | Linguagem de programação difícil | -1 | 0 | 0
Total Efactor |  |  |  | 14,0
UAW=12, UUCW=250, UUCP=262, Tfactor=18,5, TCF=0,785, Efactor=14
0 3 5
Impacto impacto
negativo positivo

## Slide 17
Aplicar a fórmula:
ECF = 1,4 + (-0,03  Efactor)
De acordo com os valores já calculados:
ECF = 1,4 + (-0,03  14) = 0.98
Passo 7: Cálculo do ECF (Environmental Complexity Factor)
UAW=12, UUCW=250, UUCP=262, Tfactor=18,5, TCF=0,785, Efactor=14, ECF=0,98

## Slide 18
Aplicar a fórmula:
UCP = UUCP  TCF  ECF
De acordo com os valores já calculados:
UCP = 262 x 0,785 x 0,98 = 201,56
Passo 8: Cálculo dos UCP (Use Case Points)
UAW=12, UUCW=250, UUCP=262, Tfactor=18,5, TCF=0,785, Efactor=14, ECF=0,98

## Slide 19
Aplicar a fórmula:
Tempo estimado = UCP  media de horas por UCP
De acordo com os valores já calculados e usando uma média de 20h/UCP:
Tempo estimado = 201,56 * 20 = 4.031,20 horas.
Estimativa de tempo do projeto
UAW=12, UUCW=250, UUCP=262, Tfactor=18,5, TCF=0,785, Efactor=14, ECF=0,98, UCP=201,56, Tempo estimado = 4.031,20

## Slide 20
Aplicar a fórmula:
Custo estimado = UCP  media de R$ por UCP
De acordo com os valores já calculados e usando uma média de R$ 50,00/UCP:
Tempo estimado = 201,56 * 50 = R$ 10.078,00.
Estimativa de custos do projeto
UAW=12, UUCW=250, UUCP=262, Tfactor=18,5, TCF=0,785, Efactor=14, ECF=0,98, UCP=201,56, Tempo estimado = 4.031,20

## Slide 21
Distribuir o tempo no cronograma do projeto:
Quanto tempo para a análise?
Quanto tempo para o projeto?
Quanto tempo para o desenvolvimento?
Quanto tempo para os testes?
Quanto tempo para o treinamento e implantação?
E agora?