## Plan1
Passo 1: Cálculo do UAW (Unadjusted Actor Weight)
Tipo | Descrição | Peso | Número de atores | Resultado
Simples | Outro sistema acessado por meio de uma API de programação. | 1
Média | Outro sistema acessado por meio de uma rede. | 2
Complexo | Usuário interagindo por meio de uma interface gráfica. | 3 | 2
Total UAW
Passo 2: Cálculo do UUCW (Unadjusted Use Case Weight)
Tipo | Descrição | Peso | Número de atores | Resultado
Simples | Tem até 3 transações, incluindo os passos alternativos, e envolve menos de 5 entidades. | 5
Médio | Tem de 4 a 7 transações, incluindo os passos alternativos, e envolve de 5 a 10 entidades. | 10
Complexo | Tem acima de 7 transações, incluindo os passos alternativos, e envolve pelo menos de 10 entidades. | 15
Total UUCW
Passo 3: Cálculo do UUCP (Unadjusted Use Case Points)
Fórmula: | UUCP = UAW + UUCW | UAW | => | 0
+
|  | UUCW | => | 0
=
|  | UUCP | => | 0
Passo 4: Cálculo do Tfactor
Fator | Requisito | Peso | Influência | Resultado
T1 | Sistema distribuído | 2 | 5 | 10
T2 | Tempo de resposta | 2 |  | 0
T3 | Eficiência | 1 |  | 0
T4 | Processamento complexo | 1 |  | 0
T5 | Código reusável | 1 |  | 0
T6 | Facilidade de instalação | 0.5 |  | 0
T7 | Facilidade de uso | 0.5 |  | 0
T8 | Portabilidade | 2 |  | 0
T9 | Facilidade de mudança | 1 |  | 0
T10 | Concorrência | 1 |  | 0
T11 | Recursos de segurança | 1 |  | 0
T12 | Acessível por terceiros | 1 |  | 0
T13 | Treinamento especial | 1 |  | 0
|  | Tfactor |  | 10
Passo 5: Cálculo do TCF (Technical Complexity Factor)
Fórmula: | TCF = 0,6 + (0,01 * Tfactor)
|  | TCP | => | 0.7
Passo 6: Cálculo do Efactor
Fator | Requisito | Peso | Influência | Resultado
E1 | Familiaridade com RUP ou outro processo formal | 1.5 |  | 0
E2 | Experiência com a aplicação em desenvolvimento | 0.5 |  | 0
E3 | Experiência em Orientação a Objetos | 1 |  | 0
E4 | Presença de analista experiente | 0.5 |  | 0
E5 | Motivação | 1 |  | 0
E6 | Requisitos estáveis | 2 |  | 0
E7 | Desenvolvedores em meio-expediente | -1 |  | 0
E8 | Linguagem de programação difícil | -1 |  | 0
|  | Efactor |  | 0
Passo 7: Cálculo do ECF (Environmental Complexity Factor)
Fórmula:
| ECF = 1,4 + (-0,03 * Efactor) | ECF | => | 1.4
Passo 8: Cálculo dos UCP (Use Case Points)
Fórmula: | UCP = UUCP * TCF * ECF | UUCP | => | 0
*
|  | TCF | => | 0.7
*
|  | ECF | => | 1.4
=
|  | UCP | => | 0
Passo 9: Cálculo do tempo de trabalho estimado
Fórmula:
| Tempo estimado = UCP * media de horas por UCP | UCP | => | 0
*
|  | Média de Horas / UCP | =>
=
|  | Tempo estimado | => | 0
Distribuição das horas por fase
| Etapa | % | Horas
| Análise |  | 0
| Projeto |  | 0
| Desenvolvimento |  | 0
| Testes |  | 0
| Implantação |  | 0