## Plan1
Passo 1: Cálculo do UAW (Unadjusted Actor Weight)
Tipo | Descrição | Peso | Número de atores | Resultado
Simples | Outro sistema acessado por meio de uma API de programação. | 1
Média | Outro sistema acessado por meio de uma rede. | 2
Complexo | Usuário interagindo por meio de uma interface gráfica. | 3
Total UAW
Passo 2: Cálculo do UUCW (Unadjusted Use Case Weight)
Tipo | Descrição | Peso | Número de atores | Resultado
Simples | Tem até 3 transações, incluindo os passos alternativos, e envolve menos de 5 entidades. | 5
Médio | Tem de 4 a 7 transações, incluindo os passos alternativos, e envolve de 5 a 10 entidades. | 10
Complexo | Tem acima de 7 transações, incluindo os passos alternativos, e envolve pelo menos de 10 entidades. | 15
Total UUCW
Passo 3: Cálculo do UUCP (Unadjusted Use Case Points)
Fórmula: | UUCP = UAW + UUCW | UAW | =>
+
|  | UUCW | =>
=
|  | UUCP | =>
Passo 4: Cálculo do Tfactor
Fator | Requisito | Peso | Influência | Resultado
T1 | Sistema distribuído | 2
T2 | Tempo de resposta | 2
T3 | Eficiência | 1
T4 | Processamento complexo | 1
T5 | Código reusável | 1
T6 | Facilidade de instalação | 0.5
T7 | Facilidade de uso | 0.5
T8 | Portabilidade | 2
T9 | Facilidade de mudança | 1
T10 | Concorrência | 1
T11 | Recursos de segurança | 1
T12 | Acessível por terceiros | 1
T13 | Treinamento especial | 1
Total Tfactor
Passo 5: Cálculo do TCF (Technical Complexity Factor)
Fórmula: | TCF = 0,6 + (0,01 * Tfactor)
|  | TCP | =>
Passo 6: Cálculo do Efactor
Fator | Requisito | Peso | Influência | Resultado
E1 | Familiaridade com RUP ou outro processo formal | 1.5
E2 | Experiência com a aplicação em desenvolvimento | 0.5
E3 | Experiência em Orientação a Objetos | 1
E4 | Presença de analista experiente | 0.5
E5 | Motivação | 1
E6 | Requisitos estáveis | 2
E7 | Desenvolvedores em meio-expediente | -1
E8 | Linguagem de programação difícil | -1
Total Efactor
Passo 7: Cálculo do ECF (Environmental Complexity Factor)
Fórmula:
| ECF = 1,4 + (-0,03  Efactor) | ECF | =>
Passo 8: Cálculo dos UCP (Use Case Points)
Fórmula: | UCP = UUCP * TCF * ECF | UUCP | =>
*
|  | TCF | =>
*
|  | ECF | =>
=
|  | UCP | =>
Passo 9: Cálculo do tempo de trabalho estimado
Fórmula:
| Tempo estimado = UCP * media de horas por UCP | UCP | =>
*
|  | Média de Horas / UCP | =>
=
|  | Tempo estimado | =>
Distribuição das horas por fase
| Etapa | % | Horas
Análise
Projeto
Desenvolvimento
Testes
Implantação